## Projektplan – Gantt
Underbilag 1a: Projektplan ESDH implementering for 3 instanser 01-08-2026 til 01-10-27
ID | Aktivitet / Milepæl | Start | Slut | Ansvarlig | Afhængigheder | Aug '26 | Sep '26 | Oct '26 | Nov '26 | Dec '26 | Jan '27 | Feb '27 | Mar '27 | Apr '27 | May '27 | Jun '27 | Jul '27 | Aug '27 | Sep '27 | Oct '27 | Nov '27
AFKLARINGSFASEN
1 | Opstartsmøde - etablering af projekt- og samarbejdsorganisation og risikovurdering | 2026-08-01 | 2026-08-03 | Lev. + Kunde
2 | Kontraktgennemgang | 2026-08-03 | 2026-08-08 | Lev. + Kunde | 1
3 | Workshops – Kravspecifikation (bilag 2 & 3) | 2026-08-10 | 2026-08-22 | Lev. + Kunde | 2
4 | Workshops – Implementeringsfasen (tidsplan) | 2026-08-21 | 2026-08-28 | Leverandør | 2
5 | Udarbejdelse af afklaringsrapport | 2026-08-24 | 2026-08-31 | Leverandør | 3, 4
6 | Gennemgang af afklaringsrapport (inkl. tidsplan) | 2026-08-29 | 2026-09-01 | Lev. + Kunde | 5
7 | ◆ M1 – Kundens godkendelse af afklaringsrapport | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Kunde | 6 |  | ◆
IMPLEMENTERINGSFASEN
TEKNISK SPOR (Lev. + Statens IT)
8 | Fremsendelse af infrastrukturkrav | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Leverandør | 1
9 | Workshop vedr. Miljøetablering i samarbejde med Statens IT | 2026-08-20 | 2026-08-28 | Lev. + SIT + Kunde | 8
10 | Opdatering af teknisk dokumentation (vejledninger) | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Leverandør | 9
11 | Etablering testmiljø – Instans 1 (m. Statens IT) | 2026-09-01 | 2026-10-13 | Lev. + SIT | 10
12 | Etablering testmiljø – Instans 2 (m. Statens IT) | 2026-09-08 | 2026-10-20 | Lev. + SIT | 10
13 | Etablering testmiljø – Instans 3 (m. Statens IT) | 2026-09-15 | 2026-10-27 | Lev. + SIT | 10
LØSNINGSDESIGN WORKSHOPS (Forretningsspor)
14 | Workshop 1: ESDH-Løsning | 2026-09-01 | 2026-09-15 | Lev. + Kunde | 7
15 | Workshop 2: Sikkerhed - rettighedssworkshop | 2026-09-14 | 2026-09-26 | Lev. + Kunde | 14
16 | Workshop 3: Integrationer | 2026-09-22 | 2026-10-06 | Lev. + Kunde | 7
Dokumentation
17 | Udarbejdelse af fælles løsningsdesign | 2026-10-16 | 2026-11-06 | Leverandør | 14, 15, 16
18 | 5 arbejdsdage til Kundens godkendelse af løsningsdesign | 2026-11-06 | 2026-11-13 | Kunde | 17
19 | ◆ M2 – Kundens godkendelse af fælles løsningsdesign | 2026-11-13 | 2026-11-13 | Kunde | 18
LØSNINGSDESIGN & KONFIGURATION
20 | Udarbejdelse af testcases (baseret på løsningsdesign) | 2026-11-16 | 2027-01-22 | Leverandør | 19
21 | ◆ M3 - Kundens godkendelse af testcases | 2027-01-25 | 2027-02-01 | Kunde | 20 | [5 empty] | ◆
22 | Konfiguration af ESDH-systemet | 2026-11-16 | 2027-01-22 | Leverandør | 19
23 | Deploymentpakke af konfiguration af ESDH-systemet | 2026-12-01 | 2027-01-29 | Leverandør | 22
TESTMILJØ: INSTALLATIONSPRØVE
24 | Udarbejdelse af installationsvejledning til deploymentpakke | 2027-01-24 | 2027-02-03 | Leverandør | 23
25 | Udarbejdelse af Prøveplan for Installationsprøven | 2027-01-29 | 2027-02-05 | Leverandør | 19
28 | Godkendelse af Prøveplan for Installationsprøven | 2027-02-08 | 2027-02-15 | Kunde | 26
26 | Prøveplan godkendt af Kunden (5 AD før prøvestart, jf. bilag 5, § 2.1) | 2027-02-08 | 2027-02-15 | Kunde | 25
27 | Installation af konfiguration på alle tre testmiljøer | 2027-02-16 | 2027-02-23 | Lev. + SIT | 23
29 | Installationsprøve (jf. bilag 5, § 7) | 2027-02-24 | 2027-03-05 | Leverandør | 24, 26
30 | Udarbejdelse af Prøverapport for Installationsprøven | 2027-03-02 | 2027-03-09 | Leverandør | 28
31 | ◆ M4 Godkendelse af Prøverapport for Installationsprøven | 2027-03-09 | 2027-03-16 | Kunde | 29 | [7 empty] | ◆
TESTMILJØ: LEVERANDØRENS EGNE PRØVER
32 | Udarbejdelse af Prøveplan for Leverandørens egne prøver | 2027-01-24 | 2027-02-01 | Leverandør | 19
33 | Prøveplan godkendt af Kunden (5 AD før prøvestart, jf. bilag 5, § 2.1) | 2027-02-02 | 2027-02-10 | Leverandør | 32
34 | Godkendelse af Prøveplan | 2027-02-10 | 2027-02-10 | Kunde | 33
35 | Gennemførelse af leverandørens egne prøver | 2027-03-16 | 2027-04-12 | Leverandør | 31,34
36 | Udarbejdelse af Prøverapport for Leverandørens egne prøver | 2027-03-29 | 2027-04-06 | Leverandør | 33
37 | ◆ M5 Godkendelse af Prøverapport for Leverandørens egne prøver | 2027-04-06 | 2027-04-14 | Kunde | 36 | [8 empty] | ◆
UNDERVISNING
38 | Afholdelse af administratorundervisning | 2027-04-15 | 2027-04-28 | Lev + Kunde | 37
PREPRODMILJØER (Statens IT + Kunde)
39 | Statens IT – etablering af Preprod (alle tre instanser) | 2027-03-08 | 2027-04-16 | SIT | 13
40 | Installation af konfiguration i Preprod | 2027-04-16 | 2027-04-30 | SIT | 37
41 | PREPROD – Instans 1: Kundens konfiguration | 2027-05-03 | 2027-06-03 | Kunde | 40,37
42 | PREPROD – Instans 2: Kundens konfiguration | 2027-05-10 | 2027-06-10 | Kundev | 40,37
43 | PREPROD – Instans 3: Kundens konfiguration | 2027-05-17 | 2027-06-17 | Kunde | 40,37
PRODMILJØER (Statens IT + Kunde)
44 | Statens IT – etablering og installation af konfiguration af PROD – Instans 1 | 2027-04-19 | 2027-05-19 | SIT | 39
45 | Statens IT – etablering og installation af konfiguration af PROD – Instans 2 | 2027-04-19 | 2027-05-19 | SIT | 39
46 | Statens IT – etablering og installation af konfiguration af PROD – Instans 3 | 2027-04-19 | 2027-05-19 | SIT | 39
47 | PROD – Instans 1: Kundens konfiguration | 2027-06-03 | 2027-06-17 | Kunde | 41
48 | PROD – Instans 2: Kundens konfiguration | 2027-06-10 | 2027-06-24 | Kunde | 42
49 | PROD – Instans 3: Kundens konfiguration | 2027-06-17 | 2027-07-01 | Kunde | 43
OVERTAGELSESPRØVER
50 | Udarbejdelse af Prøveplan for Overtagelsesprøve | 2027-04-14 | 2027-05-14 | Leverandør | 37
51 | Prøveplan godkendt af Kunden (5 AD før prøvestart, jf. bilag 5, § 2.1) | 2027-05-17 | 2027-05-25 | Kunde | 48
52 | Godkendelse af Prøveplan | 2027-05-17 | 2027-05-25 | Kunde | 49
53 | Instans 1 – Overtagelsesprøve | 2027-06-21 | 2027-07-01 | Kunde | 47
54 | Instans 1 - Belastningsprøve | 2027-06-21 | 2027-06-30 | Leverandør | 47
55 | Instans 1: Udarbejdelse af Prøverapport for Overtagelsesprøve | 2027-07-01 | 2027-07-06 | Leverandør | 53,54
56 | ◆ M6 Instans 1: Godkendelse af Prøverapport for Overtagelsesprøve | 2027-07-06 | 2027-07-14 | Kunde | 55 | [11 empty] | ◆
57 | Instans 2 – Overtagelsesprøve | 2027-07-05 | 2027-07-19 | Kunde | 48
58 | Instans 2 - Belastningsprøve | 2027-07-05 | 2027-07-19 | Leverandør | 48
59 | Instans 2: Udarbejdelse af Prøverapport for Overtagelsesprøve | 2027-07-19 | 2027-07-23 | Leverandør | 57,58 | [16 empty] | 1
60 | ◆ M7 Instans 2: Godkendelse af Prøverapport for Overtagelsesprøve | 2027-07-23 | 2027-08-02 | Kunde | 58 | [11 empty] | ◆
61 | Instans 3 – Overtagelsesprøve | 2027-07-22 | 2027-08-05 | Kunde | 49
62 | Instans 3 - Belastningsprøve | 2027-07-22 | 2027-08-05 | Leverandør | 49
63 | Instans 3: Udarbejdelse af Prøverapport for Overtagelsesprøve | 2027-08-06 | 2027-08-11 | Leverandør | 61,62
64 | ◆ M8 Instans 3: Godkendelse af Prøverapport for Overtagelsesprøve | 2027-08-11 | 2027-08-19 | Kunde | 63 | [12 empty] | ◆
DRIFTSFASEN: IBRUGTAGNING, HYPERCARE & DRIFTSPRØVE
65 | ◆ M9 – Instans 1: Ibrugtagning (SLKS) | 2027-07-31 | 2027-07-31 | Leverandør | 56 | [12 empty] | ◆
66 | Instans 1 – Hypercare (5 dage) | 2027-08-01 | 2027-08-06 | Kunde + Leverandør | 65
67 | Instans 1 – Driftsprøve (30 AD, jf. bilag 5, § 10.1) | 2027-08-15 | 2027-09-27 | Kunde | 59
68 | ◆ M10 – Instans 2: Ibrugtagning (Rigsarkivet) | 2027-08-14 | 2027-08-14 | Leverandør | 60 | [12 empty] | ◆
69 | Instans 2 – Hypercare (5 dage) | 2027-08-15 | 2027-08-21 | Kunde + Leverandør | 68
70 | Instans 2 – Driftsprøve (30 AD, jf. bilag 5, § 10.1) | 2027-08-27 | 2027-10-15 | Kunde | 68
71 | ◆ M11 – Instans 3: Ibrugtagning (Øvrige inst.) | 2027-08-28 | 2027-08-28 | Kunde + Leverandør | 64 | [12 empty] | ◆
73 | Instans 3 – Hypercare (5 dage) | 2027-08-29 | 2027-09-03 | Leverandør | 71
74 | Instans 3 – Driftsprøve (30 arbejdsdage, jf. bilag 5, § 10.1) | 2027-09-14 | 2027-10-25 | Kunde | 71
75 | Driftsrapport
76 | Udarbejdelse af Driftsrapport | 2027-10-25 | 2027-10-25 | Leverandør | 67,60,75
77 | ◆ M12 Kundens Godkendelse af Driftsprøverapport | 2027-10-25 | 2027-10-25 | Kunde | 75 | [14 empty] | ◆

## High-level
Hovedaktiviteter |  | 3. kvartalt 2026 |  |  | 4.kvartal 2026 |  |  | 1.kvartal 2027 |  |  | 2.kvartal 2027 |  |  | 3. kvartal 2027 |  |  | 4. kvartal 2027
|  | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec
Afklaringsfasen | bar: 3. kvartalt 2026 Aug
Afklaringsrapport | bar: 3. kvartalt 2026 Aug
Implementeringsfasen | bar: 3. kvartalt 2026 Aug to 3. kvartal 2027 Juli
Teknisk spor | bar: 3. kvartalt 2026 Aug to 4.kvartal 2026 Okt
Løsningsdesign workshops | bar: 3. kvartalt 2026 Sep to 4.kvartal 2026 Nov
Løsningsdesign konfiguration | bar: 4.kvartal 2026 Dec to 1.kvartal 2027 Feb
Testmiljø: Installationsprøve | bar: 1.kvartal 2027 Feb to 1.kvartal 2027 Mar
Testmiljø: Leverandørens egne prøver | bar: 1.kvartal 2027 Jan to 2.kvartal 2027 Apr
Undervisning | bar: 2.kvartal 2027 Apr
Preprodmiljøer - Kundens konfiguration | bar: 1.kvartal 2027 Mar to 2.kvartal 2027 Jun
Prodmiljøer - Kundens konfiguration | bar: 2.kvartal 2027 Apr to 2.kvartal 2027 Jun
Overtagelsesprøver | bar: 2.kvartal 2027 Apr to 3. kvartal 2027 Juli
Driftsfasen | bar: 3. kvartal 2027 Aug to 4. kvartal 2027 Okt
Ibrugtagning 3 instanser - hver instans har sit forløb | bar: 3. kvartal 2027 Aug
Driftsprøve 3 instanser - hver instans har sit eget forløb | bar: 3. kvartal 2027 Aug to 4. kvartal 2027 Okt
Milepælsplan |  | 3. kvartalt 2026 Juli: 3. kvartalt 2026; 4.kvartal 2026 Okt: 4.kvartal 2026; 1.kvartal 2027 Jan: 1.kvartal 2027; 2.kvartal 2027 Apr: 2.kvartal 2027; 3. kvartal 2027 Juli: 3. kvartal 2027; 4. kvartal 2027 Okt: 4. kvartal 2027
|  | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec
Afklaringsfasen
| M1: Kundens godkendelse af afklaringsrapport | 3. kvartalt 2026 Sep: 01.09
Implementeringsfasen
| M2: Kundens godkendelse: fælles løsningsdesign | 4.kvartal 2026 Nov: 13.11
| M3: Kundens godkendelse af testcases | 1.kvartal 2027 Feb: 01.02
| M4: Godkendelse af Prøverapport for Installationsprøven | 1.kvartal 2027 Mar: 16.03
| M5: Godkendelse af Prøverapport for Leverandørens egne prøver | 2.kvartal 2027 Apr: 14.04
| M6: Instans 1: Godkendelse af Prøverapport for Overtagelsesprøve | 3. kvartal 2027 Juli: 14.07
| M7: Instans 2: Godkendelse af Prøverapport for Overtagelsesprøve | 3. kvartal 2027 Aug: 02.08
| M8: Instans 3: Godkendelse af Prøverapport for Overtagelsesprøve | 3. kvartal 2027 Sept: 19.08
Driftsfasen
| M9: Instans 1: Ibrugtagning (SLKS) | 3. kvartal 2027 Juli: 31.07
| M10: Instans 2: Ibrugtagning (Rigsarkivet) | 3. kvartal 2027 Aug: 14.08
| M11: Instans 3: Ibrugtagning (Øvrige inst.) | 3. kvartal 2027 Aug: 28.08
| M12: Kundens Godkendelse af Driftsprøverapport | 4. kvartal 2027 Okt: 25.10