## Prosjektoversikt
Prosjektoversikt
Implementeringsprosjekt P360
Prosjektnavn | KUNDENAVN Implementering P360 |  | Prosjektets identifiserte risiko | [10 empty] | Påvirkning
Kunde | KUNDENAVN |  | ID | Risikobeskrivelse | Konsekvens | Tiltak | Ansvarlig | Kategori | Sannsynlighet | Påvirkning | Risikonivå |  | Kategorier | Ubetydelig | Mindre alvorlig | Alvorlig | Kritisk | Katastrofe
Antatt varighet (mnd) | 1 |  | 0 | Det er for høye forventninger knyttet til konfigurasjonsmuligheter | Økt frustrasjon og uenighet mellom partene, økte kostnader og potensielt forsinkelse i prosjektet | Konfigurasjonspakker er lagt inn som opsjon | Rådgiver | Leveranse | Meget sannsynlig | Kritisk | Høy | Sannsynlighet | Svært sannsynlig | Medium | Medium | Høy | Høy | Høy
|  |  | 1 | [9 empty] | Meget sannsynlig | Lav | Medium | Medium | Høy | Høy
Tidsbudsjett (Overordnet) |  |  | 2 | [9 empty] | Sannsynlig | Lav | Medium | Medium | Medium | Høy
Kategori | Timer | Kommentar | 3 | [9 empty] | Lite sannsynlig | Lav | Lav | Medium | Medium | Medium
Konsulenttid | 378 |  | 4 | [9 empty] | Svært lite sannsynlig | Lav | Lav | Lav | Lav | Medium
Prosjektledelse | 70 | 20% | 5
Migrering | 0 |  | 6 | [10 empty] | Påvirkning
Statusmøter (internt) | 3 | Kan justeres | 7 | [9 empty] | Antall | Ubetydelig | Mindre alvorlig | Alvorlig | Kritisk | Katastrofe
Statusmøter (eksternt) |  | Kan justeres | 8 | [8 empty] | Sannsynlighet | Svært sannsynlig
Budsjett u/risikopåslag | 451 |  | 9 | [9 empty] | Meget sannsynlig |  |  |  | 1
Risikopåslag | 10% |  | 10 | [9 empty] | Sannsynlig
Budsjett m/risikopåslag | 492.8 | Påslag kun på konsulenttid, PL og migrering | 11 | [9 empty] | Lite sannsynlig
|  |  | 12 | [9 empty] | Svært lite sannsynlig
Tidsbudsjett (Etter kategori) |  |  | 13
Kategori | Timer | Kommentar | 14
Prosjektledelse | 70 | Kan justeres. Obs! PL-tiden er ikke satt, så sett individuell tid på dette enn så lenge. Se tabellen over | 15
Analysering | 3.5 |  | 16
Dokumentering og spesifisering | 13 |  | 17
Utvikling | 0 |  | 18
Implementering | 20.5 |  | 19
Migrering | 0 |  | 20
Installering | 227 |  | 21
Testing | 30.5 |  | 22
Rådgivning | 0 |  | 23
Opplæring | 42 |  | 24
Generelle møter | 41.5 | Statusmøter er ekstra
Budsjett u/risikopåslag | 378
Note on C13: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Fast sum? %-utregning av prosjekt? Må avklares
Note on C18: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Kan endres ved behov
Note on C34: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Tallet her er ikke samme som i tabellen over fordi statusmøter og risikopåslag ikke er inkludert i utregningen.

## Fremdriftsplan
Fremdriftsplan Implementeringsprosjekt Public 360⁰
| Aktiviteter | Min (timer) | Max (timer) | Antall miljøer | Budsjett (timer) | Risikonivå | Kategori | Ansvar (RACI) | Ansvarlig person | Andre deltakere | Start | Slutt | Varighet | Tidspunkt | Fullført | Aktivitetsbeskrivelse
MP0 | Kontrakten er signert | [9 empty] | Uke 47
FASE 1 | FORBEREDELSE OG ORGANISERING
MP1 | Prosjektet er igangsatt
| Forberedelser og organisering av leveranse og ressurser | 10 | 10 | 1 | 10 | Lav | Prosjektledelse | Leverandør (R), Kunde (R) |  | Kundens prosjektgruppe | Uke 47 |  |  |  | 0 | Booking av ressurser, interne forberedelser
| Kunde innhenter teknisk informasjon (Velkomstbrev) |  |  | 1 |  | Lav | Prosjektledelse | Kunde (R) |  | Kundens prosjektgruppe | man 23.11.26 | tir 24.11.26 |  |  | 0 | Kunde får tilsendt velkomstbrev på forhånd og innhenter teknisk data
| Møte: Leverandørens interne oppstartsmøte | 1 | 6 | 1 | 3.5 | Lav | Generelle møter | Leverandør (R) |  |  | man 23.11.26 | man 23.11.26 | 1 time |  | 0 | Internt oppstartsmøte for Leverandørens prosjektgruppe
| Møte: Felles oppstartsmøte med begge prosjektgruppene (Kick-off) | 2 | 6 | 1 | 4 | Lav | Generelle møter | Leverandør (R), Kunde (I) |  | Kundens prosjektgruppe | tir 24.11.26 | tir 24.11.26 | 2 timer |  | 0 | Felles oppstartsmøte for begge prosjektgruppene (Kunden og Leverandøren)
| Møte: Teknisk møte | 1 | 2 | 1 | 1.5 | Medium | Generelle møter | Leverandør (R) |  | Kundens IT | tir 24.11.26 | tir 24.11.26 | 1 time |  | 0 | Gjennomgang av tekniske krav (miljø og moduler) og velkomstbrev
| Fremdriftsplan oppdateres til v.1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Lav | Prosjektledelse | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektleder | tir 24.11.26 | tir 24.11.26 |  |  | 0 | Omforent fremdriftsplan oppdateres
MP2 | Omforent fremdriftsplan er godkjent | [9 empty] | tir 24.11.26 | tir 24.11.26
FASE 2 | INSTALLERING, OPPLÆRING OG SPESIFISERING
| Etablering av miljø m/moduler + verifisering av miljøpålogging | 2 | 3 | 1 | 2.5 | Lav | Prosjektledelse | Leverandør (R) |  | Kundens prosjektgruppe | ons 25.11.26 | ons 25.11.26 | 1 dag |  | 0 | Leverandøren oppretter miljø(er) iht. Avtalen og verifiserer innlogging
| Forbered tilkobling til AD Sync |  |  | 1 |  | Medium | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens IT | ons 25.11.26 | ons 25.11.26 |  |  | 0 | Arbeid med tilkobling av AD Sync påbegynnes
MP3 | Avtalt miljø er klart for funksjonelt oppsett og verifisering
Innledende møter
| Tema: Bli kjent med Kundens rutiner, prosesser og behov | 2 | 5 | 1 | 3.5 | Lav | Analysering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | ons 25.11.26 | ons 25.11.26 | 2 timer |  | 0 | Leverandøren blir kjent med Kundens arbeidsmetoder og prosesser, for å kunne tilpasse anbefalinger og tilbakemeldinger
Opplæring av prosjektgruppe
| Leverandøren forbereder miljø til digital kursgjennomføring i Leverandørens kursmiljø | - | 2 | 1 | 2 | Lav | Opplæring | Leverandør (R) |  | Kundens prosjektgruppe | ons 25.11.26 | ons 25.11.26 |  |  | 0 | Leverandøren forbereder til kursgjennomføring
| Kurs: Administratorkurs (3 timer) | - | 6 | 1 | 6 | Lav | Opplæring | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tor 26.11.26 | tor 26.11.26 | 3 timer |  | 0 | Gjennomgang av faglig kursinnhold og -oppgaver
| Kurs: Videregåendekurs (3 timer) | - | 6 | 1 | 6 | Lav | Opplæring | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tor 26.11.26 | tor 26.11.26 | 3 timer |  | 0 | Gjennomgang av faglig kursinnhold og -oppgaver
| Kurs: Arkivarkurs (3 timer) | - | 6 | 1 | 6 | Lav | Opplæring | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | fre 27.11.26 | fre 27.11.26 | 3 timer |  | 0 | Gjennomgang av faglig kursinnhold og -oppgaver
| Kurs: Lederkurs (2 timer) | - | 4 | 1 | 4 | Lav | Opplæring | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | fre 27.11.26 | fre 27.11.26 | 2 timer |  | 0 | Gjennomgang av faglig kursinnhold og -oppgaver
Opplæring av Superbrukere
| Kurs: Administratorkurs (3 timer) | - | 6 | 1 | 6 | Lav | Opplæring | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens superbrukere |  |  | 3 timer |  | 0 | Gjennomgang av faglig kursinnhold og -oppgaver
| Kurs: Videregåendekurs (3 timer) | - | 6 | 1 | 6 | Lav | Opplæring | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens superbrukere |  |  | 3 timer |  | 0 | Gjennomgang av faglig kursinnhold og -oppgaver
| Kurs: Arkivarkurs (3 timer) | - | 6 | 1 | 6 | Lav | Opplæring | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens superbrukere |  |  | 3 timer |  | 0 | Gjennomgang av faglig kursinnhold og -oppgaver
Generelle arbeidsmøter og opplæring
| Tema: Gjennomgang av konfigurasjonsdokument - Basispakke | 8 | 8 | 1 | 8 | Medium | Dokumentering og spesifisering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | man 30.11.26 | man 30.11.26 | 1 time |  | 0 | Kunden bør ha gjennomført administrator- og arkivarkurs først
| Tema: Gjennomgang API'er m/tredjepartsleverandør ift. Kundespesifikke integrasjoner | 1 | 4 | 1 | 2.5 | Lav | Generelle møter | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | man 30.11.26 | man 30.11.26 | 1 time |  | 0 | Veiledning i hvordan Kunden kan opprette endepunkter, samt gjennomgang med tredjepart og Kunde for å identifisere nødvendige API'er
| Tema: Opplæring Flow | 30 | 30 | 1 |  | Lav | Generelle møter | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tir 01.12.26 | tir 01.12.26 | 1 time |  | 0 | Veiledning i hvordan Kunden kan opprette endepunkter, samt gjennomgang med tredjepart og Kunde for å identifisere nødvendige API'er
| Tema: Opplæring Collect | 30 | 30 | 1 | 30 | Lav | Generelle møter | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | ons 02.12.26 | ons 02.12.26 | 1 time |  | 0 | Veiledning i hvordan Kunden kan opprette endepunkter, samt gjennomgang med tredjepart og Kunde for å identifisere nødvendige API'er
BASIC
| AD Sync | 6 | 24 | 1 | 15 | Medium | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
x | Format Converter | 2 | 6 | 1 | 4 | Lav | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
x | Archive Format Validator | 2 | 6 | 1 | 4 | Lav | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
DIGITAL COMMUNICATION
x | Dispatch Adapter: DPI | 2 | 6 | 1 |  | Medium | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
x | Dispatch Adapter: eFormidling | 12 | 24 | 1 |  | Medium | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
CENTRAL REGISTRIES
x | Integration: Folkeregisteret (Infotorg eller KS Fiks) | 4 | 10 | 1 |  | Lav | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
x | Integration: Folkeregisteret Update | 2 | 4 | 1 |  | Lav | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
| Integration: Enhetsregisteret | 4 | 10 | 1 | 7 | Lav | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
| Integration: Enhetsregisteret Update | 2 | 4 | 1 | 3 | Lav | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
TRANSPARENCY
x | Information Act Request | 20 | 24 | 1 |  | Lav | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
x | eInnsyn Export | 4 | 4 | 1 |  | Lav | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
x | FileViewer | 4 | 4 | 1 | 4 | Lav | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
DOCUMENT MANAGEMENT
| Policy Documents | 10 | 18 | 1 | 14 | Lav | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
INTELLIGENT PRODUCTIVITY PLATFORM
| Archive Inspector | 30 | 30 | 1 | 30 | Medium | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
| Mimir | 4 | 4 | 1 | 4 | Lav | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
PROCESS LIBRARY (ARCHIVING BY DESIGN)
| AutoSaver | 4 | 4 | 1 | 4 | Medium | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
| Integration: Webcruiter | 8 | 16 | 1 | 12 | Medium | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
COLLABORATION IN MS365
| Integration: MS Teams | 10 | 14 | 1 | 12 | Lav | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
x | Integration: MS Office Apps | 10 | 14 | 1 | 12 | Medium | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
| Integration: Sharepoint | 12 | 16 | 1 | 14 | Lav | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
FILE MANAGEMENT
x | eSigning Connect | 6 | 8 | 1 |  | Lav | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
ADDITIONAL
| Restricted Mode | 22 | 26 | 1 | 24 | Lav | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
| Search Assistant | 2 | 6 | 1 | 4 | Lav | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
| Managament Reporting API |  |  | 1 |  | Lav | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
| Flow | 20 | 40 | 1 | 30 | Lav | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
| Collect | 20 | 40 | 1 | 30 | Lav | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | tors 03.12.26 | tir 08.12.26 |  |  | 0 | Arbeidsmøter for oppsett av modul avtales fortløpende. Kunden er selv ansvarlig for å signere evt. avtaler med tredjepart
| Ferdigstillelse av konfigurasjonsdokument | [9 empty] | tors 03.12.26 | tir 08.12.26
| Leverandøren oppdaterer og ferdigstiller konfigurasjonsdokumentet | 2 | 8 | 1 | 5 | Medium | Dokumentering og spesifisering | Leverandør (R), Kunde (C) |  |  | ons 09.12.26 | ons 09.12.26 |  |  | 0 | Leverandører oppdaterer og ferdigstiller konfigurasjonsdokumentet som er grunnlag for konfigurasjonsoppsettet
| Kunde leser gjennom og godkjenner oppdatert konfigurasjonsdokument |  |  | 1 |  | Lav | Dokumentering og spesifisering | Kunde (R) |  |  | ons 09.12.26 | ons 09.12.26 |  |  | 0 | Kunden skal lese gjennom og godkjenne det oppdaterte konfigurasjonsdokumentet
MP4 | Konfigurasjonsdokumentet er godkjent | [9 empty] | ons 09.12.26 | ons 09.12.26
FASE 3 | IMPLEMENTERING OG KONFIGURERING
| Konfigurere miljø(er) iht. konfigurasjonsdokument | 6 | 12 | 2 | 13.5 | Medium | Implementering | Leverandør (R) |  |  | tors 10.12.26 | fre 11.12.26 |  |  | 0 | Miljøet settes opp og konfigureres iht. godkjent konfigurasjonsdokument
| Konfigurasjon av moduler m/kundeopplysninger som skal testes ferdigstilles | - | - | 1 |  | Lav | Installering | Leverandør (R), Kunde (C) |  |  | tors 10.12.26 | fre 11.12.26 |  |  | 0 | Sertifikater og brukerinfo legges inn av Kunden. Leverandør skal aldri se eller håndtere passord, men kan veilede Kunden.
| Kopi av Kunde sin produksjonsbase over til testmiljø | 6 | 10 | 1 | 8 |  | Leverandør (R) | Leverandør (R) |  |  | tors 10.12.26 | fre 11.12.26 |  |  | 0
| Leverandørens verifikasjon (FAT) | 8 | 8 | 2 | 12 | Medium | Testing | Leverandør (R) |  |  | tors 10.12.26 | fre 11.12.26 |  |  | 0 | Leverandør verifiserer at grunnleggende funksjoner fungerer
MP5 | Løsningen er klar for Kundens Godkjenningsprøve | [9 empty] | fre 11.12.26 | fre 11.12.26
FASE 4 | AKSEPTANSETEST
| Møte: Oppstartsmøte testperioden | 1 | 2 | 1 | 1.5 | Lav | Testing | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | man 14.12.26 | man 14.12.26 | 1 time |  | 0 | Gjennomgang av retningslinjer, akseptansekriterier og frister
| Kundens akseptansetest |  |  | 1 |  | Lav | Testing | Kunde (R) |  |  | man 14.12.26 | tor 17.12.26 |  |  | 0 | Kunden tester iht. Avtalen
| Konsulentbistand under akseptansetest | 20 | 20 | 1 | 10 | Medium | Testing | Leverandør (R) |  |  | man 14.12.26 | tor 17.12.26 |  |  | 0 | Leverandøren (og annen ansvarlig part) gjør nødvendige endringer for å rette avvik
| Møte: Statusmøte testperioden | 1 | 2 | 1 | 1.5 | Lav | Testing | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens testleder | tir 15.12.26 | tir 15.12.26 | 1 time |  | 0 | Statusmøte for testperioden, gjennomføres basert på behov
| Møte: Avslutningsmøte testperioden | 1 | 2 | 1 | 1.5 | Lav | Testing | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens testleder | tor 17.12.26 | tor 17.12.26 | 1 time |  | 0 | Gjennomgang av åpne innmeldte saker iht. Akseptansekriterier
MP6 | Perioden for Godkjenningsprøven er utløpt og Løsningen er godkjent iht. akseptansekriteriene | [9 empty] | tor 17.12.26 | tor 17.12.26
FASE 5 | IDRIFTSSETTELSE
Forberedende aktiviteter
| Håndtering av åpne restanser etter testperioden iht. kontrakt |  |  | 1 |  | Lav | Testing | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens testleder | fre 18.12.26 | fre 18.12.26 |  |  | 0 | Håndtering av gjenstående B-feil
Produksjonssetting
| Konfigurasjon etter Akseptansetest | 0 | 4 | 1 | 2 | Lav | Implementering | Leverandør (R) |  |  | fre 18.12.26 | fre 18.12.26 |  |  | 0 | Sertifikater og brukerinfo legges inn av Kunden. Leverandør skal aldri se eller håndtere passord, men kan veilede Kunden.
| Kunde og tredjepart setter opp eventuelle kundespesifikke integrasjoner |  |  | 1 | 5 | Lav | Implementering | Kunde (R), tredjepart (C) |  | Tredjepartsleverandør | fre 18.12.26 | fre 18.12.26 |  |  | 0 | Tredjepartsintegrasjoner er Kundens ansvar, men Leverandøren kan bistå ved behov
| Felles verifikasjon av prodmiljø | 4 | 4 | 1 | 4 | Lav | Testing | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgriuppe | fre 18.12.26 | fre 18.12.26 |  |  | 0 | Begge parter gjør en kjapp sjekk av at integrasjoner, maler etc. fungerer
| Go / No Go | 1 | 2 | 1 | 1.5 | Lav | Prosjektledelse | Leverandør (R), Kunde (I) |  | Kundens prosjektgriuppe | fre 18.12.26 | fre 18.12.26 |  |  | 0 | Godkjenne at miljøet er klart for bruk
MP7 | Løsningen er driftsatt og tilgjengeliggjort for sluttbrukerne | [9 empty] | fre 18.12.26 | fre 18.12.26
FASE 6 | EVALUERING OG AVSLUTNING
| Møte: Felles prosjektevaluering | 2 | 4 | 1 |  | Lav | Generelle møter | Leverandør (R), Kunde (C) |  | Kundens prosjektgruppe | man 21.12.26 | man 21.12.26 | 1 time |  | 0 | Gjennomgang av prosjektgjennomføring, evaluering og tilbakemeldinger
| Leverandørens prosjektavslutningsaktiviteter (GW12) | 4 | 6 | 1 | 5 | Lav | Prosjektledelse | Leverandør (R) |  |  | man 21.12.26 | man 21.12.26 |  |  | 0 | Lukking av prosjekt, dokumentering, rapportering etc.
MP8 | Prosjektet er avsluttet og overlevert til forvaltning | [9 empty] | man 21.12.26 | man 21.12.26
Note on E2: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: 1 miljø = 1 2 miljøer = 1.5 3 miljøer = 2
Note on F2: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Tallene er hentet fra WIKI
Note on C78: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Budsjett for ferdigstillelse er inkludert i modul-budsjettet

## Milepæler
Implementeringsprosjekt - Standardmilepæler
ID | Milepælsbeskrivelse | Kommentar
MP0 | Kontrakten er signert
MP1 | Prosjektet er igangsatt | Dette for å tydeliggjøre at vi nå kan føre tid på prosjektet
MP2 | Omforent fremdriftsplan er godkjent
MP3 | Avtalt miljø er klart for funksjonelt oppsett og verifisering | SaaS begynner 50%, dersom avtalt.
MP4 | Konfigurasjonsdokumentet er godkjent
MP5 | Løsningen er klar for Kundens Godkjenningsprøve
MP6 | Perioden for Godkjenningsprøven er utløpt og Løsningen er godkjent iht. akseptansekriteriene | Kunden må få Leveransemelding om at Leveringsdagen skjer påfølgende virkedag og SaaS begynner 100%.
MP7 | Løsningen er driftsatt og tilgjengeliggjort for sluttbrukerne
MP8 | Prosjektet er avsluttet og overlevert til forvaltning

## Datavalidering (skjules) (hidden)
Ja | Lav
Nei | Medium
Høy
|  |  |  | Miljøer | Multipliseres
|  |  |  | 1 | 1
Passord (låste celler): P360 |  |  |  | 2 | 1.5
|  |  |  | 3 | 2
Kategorier | Beskrivelse | Risikokategori | Beskrivelse
Prosjektledelse | Administrasjon, økonomi, SG-møter, statusmøter | Budsjett | Administrasjon, økonomi, SG-møter, statusmøter
Analysering |  | Tidsplan
Dokumentering og spesifisering |  | Teknologi
Utvikling |  | Informasjon
Implementering |  | Sikkerhet
Migrering |  | Kvalitet
Installering |  | Prosjektplan
Testing |  | Leveranse
Rådgivning |  | Juridisk
Opplæring
Generelle møter

## Opsjoner og tilleggsaktiviteter
Opsjoner og tilleggsaktiviteter - Aktiviteter |  |  | Estimater (internt) | [14 empty] | Prosjektleder | Rådgiver | Deployer | Utvikler | Support | Prosjekteier
Foreslått fase | Aktiviteter |  | Obligatorisk | Min (timer) | Max (timer) | Budsjett (timer) | Risikonivå | Kategori | Ansvarlig | Navngitt ansvarlig | Andre deltakere | Start | Slutt | Varighet | Tidspunkt | Fullført | Aktivitetsbeskrivelse | Leverandørens ansvarsfordeling
∞
| Ekstra statusmøter |  | Nei |  |  |  | Lav | Prosjektledelse | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | R | C/I | C/I | C/I |  | A
| Ekstra arbeidsmøter |  | Nei |  |  |  | Lav
| Utvikling av maler iht. avtale |  | Nei |  |  |  | Medium | [8 empty] | 0
SG | Ekstra styringsgruppemøte |  | Nei | 1 | 2 | 1.5 | Lav | Prosjektledelse | Leverandør |  | Kundens styringsgruppe |  |  |  |  | 0 | Ikke-fakturerbart?
| Bistand utover Leveransensens inkluderte timer |  | Nei |  |  |  | Lav | [8 empty] | 0 | Omfang og fakturering avtales med Kunden (enten via EO eller løpende timer) | A | R | R | R
| Leverandørens bistand med installasjon av klassifikasjonskoder (K-koder) |  | Nei |  |  |  | Medium | [8 empty] | 0 | Normalt en fastpris |  | R
| Leverandørens bistand med installasjon av arkivnøkler |  | Nei |  |  |  | Medium
|  |  | Nei |  |  |  | Lav
Opplæring og innføring
| Floor Walking |  | Nei | - | 1 | 1 | Lav | [8 empty] | 0 | Varighet etter avtale | I/A | R
| Train the Trainer |  | Nei | 12 | 18 | 15 | Lav | [6 empty] | 2 dager |  | 0 |  | I/A | R
| Spørretime (digitalt) |  | Nei | 1 | 4 | 2.5 | Medium | [6 empty] | 1 time |  | 0 |  | I/A | R
| eLæring |  | Nei |  |  |  | Lav | [8 empty] | 0 |  | I/A | R
| Ekstra miljø | [15 empty] | Når det skal leveres mer enn ett miljø i prosjektet. Modulkonfig kommer i tillegg.
| Administrasjon (utsendelse av velkomstbrev, booking, GW12 m.m.) |  | Nei | 2 | 4 | 3 | Lav | [8 empty] | 0
| Installering av ekstra miljø + verifisering av tilkobling |  | Nei | 2 | 4 | 3 | Lav | [8 empty] | 0
| Import av DB-kopi |  | Nei | 2 | 6 | 4 | Lav | [8 empty] | 0
| Bistand under Kundens verifisering |  | Nei | 2 | 10 | 6 | Medium | [8 empty] | 0
0
| OnPrem-aktiviteter | [15 empty] | Når prosjektet ikke er Cloud.
| Etablering av lokale miljøer (Internt, utvikling, test) |  | Ja |  |  |  | Lav | [8 empty] | 0
| Teknisk verifikasjon av lokale miljøer |  | Ja |  |  |  | Lav | [8 empty] | 0
|  |  | Nei |  |  |  | Lav | [8 empty] | 0
|  |  | Nei |  |  |  | Lav | [8 empty] | 0
|  |  | Nei |  |  |  | Lav | [8 empty] | 0
FASE 1
|  |  | Nei |  |  |  | Lav | [8 empty] | 0
|  |  | Nei |  |  |  | Lav | [8 empty] | 0
FASE 2
| Møte: Gjennomgang av AD Sync-oppsett |  | Ja |  |  |  | Lav | [8 empty] | 0
| Leverandøren er tilgjengelig for Kunden med avklaringer og evt. Justeringer |  | Nei |  |  |  | Lav | [8 empty] | 0 | Relatert til konfigdokumentet, faktureres på løpende timer
Generelle arbeidsmøter
| Tema: Gjennomgang av Løsningens standard Møte og utvalg-maler |  | Nei |  |  |  | Lav | [8 empty] | 0
| Tema: Gjennomgang API'er m/tredjepartsleverandør ift. Kundespesifikke integrasjoner |  | Nei |  |  |  | Lav | [8 empty] | 0
| Tema: Informasjonsmøte om arkivnøkler |  | Nei |  |  |  | Lav | [8 empty] | 0
| Tema: Håndtering av åpne saker (MCUT) |  | Nei |  |  |  | Lav | [8 empty] | 0
Opplæring av prosjektgruppe
| Kurs: Møte og utvalg |  | Nei | - | 10 | 10 | Lav | Opplæring | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R
| Kurs: Lederkurs |  | Nei | - | 4 | 4 | Lav | Opplæring | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R
| Kurs: Template Designer |  | Nei | - | 12 | 12 | Lav | Opplæring | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R
Opplæring av superbrukere
| Kurs: Grunnkurs |  | Nei | - | 6 | 6 | Lav | Opplæring | Leverandør |  | Kundens sluttbrukere |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R
| Kurs: Videregåendekurs |  | Nei | - | 6 | 6 | Lav | Opplæring | Leverandør |  | Kundens sluttbrukere |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R
| Open Session |  | Nei | - |  |  | Lav | Opplæring | Leverandør |  | Kundens superbrukere |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R
Opplæring av sluttbrukere
| Kurs: Grunnkurs |  | Nei | - | 6 | 6 | Lav | Opplæring | Leverandør |  | Kundens sluttbrukere |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R
| Kurs: Administratorkurs |  | Nei | - | 6 | 6 | Lav | Opplæring | Leverandør |  | Kundens sluttbrukere |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R
| Kurs: Videregåendekurs |  | Nei | - | 6 | 6 | Lav | Opplæring | Leverandør |  | Kundens sluttbrukere |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R
| Kurs: Arkivarkurs |  | Nei | - | 6 | 6 | Lav | Opplæring | Leverandør |  | Kundens sluttbrukere |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R
FASE 4
| Bistand utover Leveransensens inkluderte timer |  | Nei |  |  |  | Lav | Testing | Leverandør | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | R
|  |  | Nei |  |  |  | Lav | [8 empty] | 0 |  |  | C | C
FASE 5
| Forberedelser før generering av åpne saker vha. MCUT |  | Nei |  |  |  | Lav | Installering | Leverandør | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | R
| OnPrem-løsning settes til Read Only |  | Nei |  |  |  | Lav | Installering | Kunde | [6 empty] | 0 | Hindrer at sluttbrukerne får gjort endringer i OnPrem-løsningen etter importen av nyeste data |  | C | C
| Generering av åpne saker vha. MCUT |  | Nei |  |  |  | Lav | Installering | Leverandør | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | R
| Installer arkivnøkler |  | Nei |  |  |  | Lav | Installering | Kunde | [6 empty] | 0 |  |  | C | R
| Sett avtalt start på saksnummer |  | Nei |  |  |  | Lav | Utvikling | Leverandør | [6 empty] | 0 |  |  | I | C | R
Opsjoner og tilleggsaktiviteter - Moduler og integrasjoner |  |  | Estimater (internt) | [14 empty] | Prosjektleder | Rådgiver | Deployer | Utvikler | Support | Prosjekteier
| Løsning |  | Obligatorisk | Min (timer) | Max (timer) | Budsjett (timer) | Risikonivå | Kategori | Ansvarlig | Navngitt ansvarlig | Andre deltakere | Start | Slutt | Varighet | Tidspunkt | Fullført | Aktivitetsbeskrivelse | Leverandørens ansvarsfordeling
BOARD AND MEETING MANAGEMENT
| Board and Council |  | Nei | 6 | 10 | 8 | Medium | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| Decision Tracking |  | Nei | 8 | 12 | 10 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| eMeetings Prepare |  | Nei | 15 | 19 | 17 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| eMeetings Live |  | Nei | 15 | 19 | 17 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| Meeting Management |  | Nei | 1 | 1 | 1 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| eManager |  | Nei | 1 | 2 | 1.5 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
DIGITAL COMMUNICATION
| Integration: SvarInn (NO) |  | Nei | 8 | 16 | 12 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| Integration: SvarUt (NO) |  | Nei | 8 | 16 | 12 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| Dispatch Adapter: DPI | x | Ja | 2 | 6 | 4 | Medium | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | C | R
| Dispatch Adapter: eFormidling | x | Ja | 12 | 24 | 18 | Medium | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | C | R
CENTRAL REGISTRIES
| Integration: Folkeregisteret (Infotorg eller KS Fiks) | x | Ja | 4 | 10 | 7 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| Integration: Folkeregisteret Update | x | Ja | 2 | 4 | 3 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| Integration: Enhetsregisteret |  | Ja | 4 | 10 | 7 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| Integration: Enhetsregisteret Update |  | Ja | 2 | 4 | 3 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| Cadastre Integration |  | Nei | 4 | 12 | 8 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
TRANSPARENCY
| Information Act Request | x | Ja | 20 | 24 | 22 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| OpenGov 2.0 |  | Nei | 14 | 20 | 17 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| Public Journal |  | Nei | 16 | 18 | 17 | Medium | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| Public Journal File Server |  | Nei | - | - |  | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| OpenGov Cases and Documents |  | Nei | 14 | 18 | 16 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| OpenGov Webservices |  | Nei | - | - |  | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| eInnsyn Export | x | Ja | 4 | 4 | 4 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| FileViewer | x | Ja | 4 | 4 | 4 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
DOCUMENT MANAGEMENT
| Contract Management |  | Nei | 10 | 12 | 11 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| Policy Documents |  | Ja | 10 | 18 | 14 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
INTELLIGENT PRODUCTIVITY PLATFORM
| Archive Inspector |  | Ja | 30 | 30 | 30 | Medium | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| Mimir |  | Ja | 4 | 4 | 4 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
THIRD PARTY INTEGRATION TOOLS
| Power Automate Connector |  | Nei | 16 | 35 | 25.5 | Medium | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A |  | C | R
| SIF |  | Nei | 1 | 4 | 2.5 | Høy | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A |  | C | R
| FIKS Arkiv |  | Nei | 20 | 30 | 25 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A |  | C | R
| GI Services |  | Nei | - | - |  | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A |  | C | R
| Package Upload |  | Nei | - | - |  | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A |  | C | R
PROCESS LIBRARY (ARCHIVING BY DESIGN)
| Process Library: Startskudd |  | Nei | 7 | 10 | 8.5 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | C | C | R
| Process Library: Everyone |  | Nei | 14 | 21 | 17.5 | Medium | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | C | C | R
| Process Library: Landbruksdirektoratet |  | Nei | 22 | 26 | 24 | Medium | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | C | C | R
| Process Library: Email Archiving |  | Nei | 8 | 11 | 9.5 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | C | C | R
| AutoSaver |  | Ja | 4 | 4 | 4 | Medium | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A |  | C | R
| Integration: Webcruiter | x | Ja | 8 | 16 | 12 | Medium | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A |  | C | R
COLLABORATION IN MS365
| Integration: MS Teams |  | Ja | 10 | 10 | 10 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| Integration: MS Office Apps | x | Ja | 10 | 14 | 12 | Medium | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| Integration: Sharepoint |  | Ja | 12 | 16 | 14 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| Sharepoint Connect |  | Nei |  |  |  | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
FILE MANAGEMENT
| Scanning |  | Nei | 6 | 10 | 8 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| PDF Stamping |  | Nei | 10 | 18 | 14 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| eSigning Connect | x | Ja | 6 | 8 | 7 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| Sign |  | Nei | 33 | 46 | 39.5 | Medium | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
ADDITIONAL
| Template Connect |  | Nei | 14 | 16 | 15 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| Restricted Mode |  | Ja | 22 | 26 | 24 | Lav | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C
| Process Engine |  | Nei | 4 | 4 | 4 | Medium | Installering | Leverandør |  | Kundens prosjektgruppe |  |  |  |  | 0 |  | I/A | R | C